## 软件项目计划表
阶段 | 序号 | 工作内容 | 输出 | 备注 | 计划进度 |  | 实际进度 |  | 负责人
[5 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
方案评估 | 1 | 成立项目小组 | 项目小组名单 | 产品：张凯威、软件：Calm、硬件：李卓君、结构：陆文章 | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd | Calm
| 2 | 对方案可行性和潜在风险进行评估 | 方案评估报告 | 1、硅胶一致性差；2、硅胶存在老化。
| 3 | 对项目开发内容和周期进行预估 | 项目计划表
开发 | 4 | 熟悉MPP1.5协议 | 无
| 5 | 熟悉华大L110芯片 | 无
| 6 | 开发L110芯片底层驱动代码 | 软件代码
| 7 | 软件架构设计搭建 | 软件代码
| 8 | Hover状态显示光标功能 | 软件代码
| 9 | Ink状态出水功能 | 软件代码
| 10 | 上下按键功能 | 软件代码
| 11 | 静置休眠及唤醒功能 | 软件代码
| 12 | 输出压力等级功能 | 软件代码
| 13 | 压力曲线 | 软件代码
| 14 | 功耗优化 | 软件代码
| 15 | 曲线校准功能 | 软件代码
| 16 | 主频校准功能 | 软件代码
调试 | 17 | 压力曲线调试 | 调试报告
| 18 | 曲线校准功能调试 | 调试报告
| 19 | 集成功能调试 | 调试报告
测试 | 20 | 跟进测试过程，处理已知Bug | 测试报告
试产 | 21 | 跟进试产过程，处理已知Bug | 试产结果
| 22 | 优化烧录校准过程 | 试产结果
提示：
1、该表为模板表，以EDU项目举例填写。
2、在方案评估阶段，成立项目小组的备注中写上项目相关负责人名单。
3、为了方便其他同事查阅理解，开发和调试阶段的任务项尽量按功能写。建议先开发功能（书写功能、按键功能呢、休眠功能等），后续进行性能优化（优化Flash、优化Ram、优化功耗、优化压力曲线等），最后还需要完成一些附加功能（曲线校准、主频校准等）。
4、测试阶段，主要是处理测试出现的Bug，测试工作主要交由测试工程师完成。
5、试产阶段，需要跟进产线遇到的烧录和校准等问题进行优化改进，需要解决试产发现的Bug。
6、任何导致项目进展延期的原因都需要在相应受延期的任务项的备注中描述记录。
7、项目进度时间安排可能还受限于其他因素，比如PCB打板、治具制作、其他工程师的配合，需要尽可能提前考虑并推进这些过程，以免影响项目进度，难以避免时请记录原因及延误时间。
8、目前为了缩短开发周期，输出项并不强制要求出相关报告，只是建议。